## Coco_WBS
WBS(Work Breakdown Structure)
COCO | 4조 | 프로젝트 타이틀 |  |  | 사용자 후기 중심의 뷰티 아이템 쇼핑몰 구현
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일 | 38일 | 39일 | 40일 | 41일 | 42일 | 43일 | 44일 | 비고(산출물)
 | time axis 2025-10-21 to 2025-12-19
1. 기획 | 프로젝트 기획서 작성 | 100% | 5일 | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) | 100% | 1일 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 신태엽(팀장) | 2025-10-28: MSA 특강
| 중간보고 및 확인 | 100% | 1일 | 2025-10-22 | 2025-10-21 | 신태엽(팀장) | 2025-10-28: MSA 특강
| 종료보고 및 확인 | 100% | 1일 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 신태엽(팀장) | 2025-10-28: MSA 특강
| 1.1 주제 선정 | [5 empty] | 2025-10-28: MSA 특강
| 주제 탐색 리서치 | 100% | 4일 | 2025-10-21 | 2025-10-27 | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
2. 설계 | 2.1 개발 환경 구축 | [5 empty] | 2025-10-28: MSA 특강
| 2.1.1 SpringBoot & react 개발 환경 구축 | 100% | 2일 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 2.1.2 Eclipse,IntelliJ, VSCode, GitHub 협업 환경 세팅 | 0% | 2일 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 2.1.3 Oracle 연동 및 JPA 설정 | 0% |  | 2025-11-04 |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 2.1.4 JWT 기반 인증 환경 구성 | 0% |  | 2025-11-04 |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 2.4 시스템 아키텍처 설계 | 0% |  |  |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 2.4.1 디렉토리 계층구조 정의 | 0% |  | 2025-11-04 |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 2.4.2 파일명 및 네이밍 규칙 정의 | 0% |  | 2025-11-04 |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 2.4.3 Usecase 설계 | 0% |  | 2025-10-24 |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강 | 유즈케이스 다이어그램
| 2.4.4 세부 요구사항 정의 | 0% |  | 2025-10-24 |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강 | 요구사항 명세서
| 2.4.5 User Flow Sequence 설계 |  |  | 2025-11-04 |  |  | 2025-10-28: MSA 특강 | 유저 플로우차트
| 2.4.6 API 설계 | 0% |  | 2025-10-30 |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 2.3 DB 설계 | 0% | 1일 | 2025-10-24 | 2025-10-30 |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 2.3.1 Entity 정의 | 0% | 1일 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 2.3.2 ERD 작성 | 0% |  | 2025-10-24 |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 2.3.3 JPA 매핑 | 0% |  | 2025-11-04 |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 2.4 UI 및 레이아웃 설계 | 0% |  |  |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 2.4.1 UI / UX 설계 |  |  | 2025-11-04 |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 주요 화면 와이어프레임 설계 | 0% |  | 2025-11-04 |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 2.4.2 메인 | [5 empty] | 2025-10-28: MSA 특강
| Header | 0% |  | 2025-11-04 |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 메인 | 100% |  | 2025-11-04 |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| Footer | 0% |  | 2025-11-04 |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 2.4.3 상품 | 0% |  |  |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 상품 목록 조회 | 100% |  | 2025-11-04 |  | 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강
| 상품 상세 페이지 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강
| 2.4.4 리뷰 | 0% |  |  |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 리뷰 작성 폼 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강
| 2.4.5 장바구니 | 0% |  |  |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 장바구니 목록 조회 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 이준범 | 2025-10-28: MSA 특강
| 2.4.6 주문 결제 | 0% |  |  |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 주문 결제 폼 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 임응규 | 2025-10-28: MSA 특강
| 주문 완료 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 임응규 | 2025-10-28: MSA 특강
| 2.4.7 마이페이지 | 0% |  |  |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 개인정보/뷰티프로필 수정 | 0% |  | 2025-11-04 |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 주문 내역 조회 | 0% |  | 2025-11-04 |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 2.4.8 co-mate | 0% |  |  |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 작성한 리뷰 목록 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 이규리 | 2025-10-28: MSA 특강
| 좋아요 목록 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 이규리 | 2025-10-28: MSA 특강
| 팔로우 목록 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 이규리 | 2025-10-28: MSA 특강
| 2.4.9 관리자 페이지 | 0% |  |  |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 상품 목록 조회 | 0% |  | 2025-11-11 |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 상품 등록/수정 폼 | 0% |  | 2025-11-11 |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 회원 목록 조회 | 0% |  | 2025-11-11 |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 회원 작성 리뷰 목록 조회 | 0% |  | 2025-11-11 |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 포인트 발급 폼 | 0% |  | 2025-11-11 |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 전체 주문 목록 조회 | 0% |  | 2025-11-11 |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 2.4.10 회원가입 | 0% |  |  |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 회원가입 폼 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 추현민 | 2025-10-28: MSA 특강
| 2.4.11 로그인 | 0% |  |  |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 로그인 폼 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 추현민 | 2025-10-28: MSA 특강
3. 개발 | 3.1 프론트엔드 구현 | 0% | 20일 | 2025-11-04 | 2025-11-28 | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 3.1.1 메인 | 0% |  |  |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 메인페이지 | 0% |  | 2025-11-04 | 2025-11-28 | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 3.1.2 상품 | 0% |  |  |  | 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강
| 상품 목록 조회 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강
| 상품 정렬 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강
| 상품 필터링 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강
| 상품 상세 페이지 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강
| 3.1.3 리뷰 | 0% |  |  |  | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강
| 리뷰 작성 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강
| 리뷰 수정 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강
| 리뷰 삭제 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강
| 리뷰 정렬 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강
| 리뷰 필터링 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강
| 좋아요 버튼 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강
| 3.1.4 장바구니 | 0% |  |  |  | 이준범 | 2025-10-28: MSA 특강
| 장바구니 담기 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 이준범 | 2025-10-28: MSA 특강
| 장바구니 상품 수량 변경 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 이준범 | 2025-10-28: MSA 특강
| 장바구니 상품 삭제 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 이준범 | 2025-10-28: MSA 특강
| 장바구니 상품 체크박스 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 이준범 | 2025-10-28: MSA 특강
| 3.1.5 주문 결제 | 0% |  |  |  | 임응규 | 2025-10-28: MSA 특강
| 배송지 입력 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 임응규 | 2025-10-28: MSA 특강
| 포인트 적용 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 임응규 | 2025-10-28: MSA 특강
| 결제 처리 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 임응규 | 2025-10-28: MSA 특강
| 3.1.6 마이페이지 | 0% |  |  |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 회원 정보 수정 | 0% |  | 2025-11-04 |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 뷰티 프로필 수정 | 0% |  | 2025-11-04 |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 주문 내역 조회 | 0% |  | 2025-11-04 |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 작성한 리뷰 목록 | 0% |  | 2025-11-04 |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 좋아요 목록 | 0% |  | 2025-11-04 |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 회원 탈퇴 | 0% |  | 2025-11-04 |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 3.1.7 관리자 페이지 | 0% |  |  |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 상품 관리 | 0% |  | 2025-11-04 |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 주문 관리 | 0% |  | 2025-11-04 |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 회원 관리 | 0% |  | 2025-11-04 |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 3.1.8 회원가입 | 0% |  |  |  | 추현민 | 2025-10-28: MSA 특강
| 3.1.9 로그인 | 0% |  |  |  | 추현민 | 2025-10-28: MSA 특강
| 3.2 백엔드 구현 | 0% | 20일 | 2025-11-04 | 2025-11-28 | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 3.2.1 로그인/회원가입 | 0% |  |  |  | 추현민 | 2025-10-28: MSA 특강
| 일반 회원가입 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 추현민 | 2025-10-28: MSA 특강
| 소셜 회원가입 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 추현민 | 2025-10-28: MSA 특강
| 뷰티 프로필 작성 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 추현민 | 2025-10-28: MSA 특강
| 아이디/비밀번호 찾기 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 추현민 | 2025-10-28: MSA 특강
| 관리자 계정 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 추현민 | 2025-10-28: MSA 특강
| 3.2.2 상품 | 0% |  |  |  | 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강
| 상품 검색 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강
| 상품 목록 조회 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강
| 상품 정렬/필터링 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강
| 상품 상세정보 조회 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 최승훈 | 2025-10-28: MSA 특강
| 3.2.3 리뷰 | 0% |  |  |  | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강
| 리뷰 목록 조회 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강
| 리뷰 정렬/필터링 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강
| 좋아요 기능 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강
| 리뷰 작성 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강
| 리뷰 수정 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강
| 리뷰 삭제 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 신태엽 | 2025-10-28: MSA 특강
| 3.2.4 장바구니 | 0% |  |  |  | 이준범 | 2025-10-28: MSA 특강
| 장바구니 조회 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 이준범 | 2025-10-28: MSA 특강
| 상품 담기 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 이준범 | 2025-10-28: MSA 특강
| 상품 수량 변경 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 이준범 | 2025-10-28: MSA 특강
| 장바구니 삭제 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 이준범 | 2025-10-28: MSA 특강
| 3.2.5 상품 주문/결제 | 0% |  |  |  | 임응규 | 2025-10-28: MSA 특강
| 배송 정보 입력 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 임응규 | 2025-10-28: MSA 특강
| 결제 처리 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 임응규 | 2025-10-28: MSA 특강
| 쿠폰/포인트 적용 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 임응규 | 2025-10-28: MSA 특강
| 3.2.6 co-mate | 0% |  |  |  | 이규리 | 2025-10-28: MSA 특강
| 팔로잉 목록 조회 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 이규리 | 2025-10-28: MSA 특강
| 프로필 상세보기(리뷰 목록 포함) | 0% |  | 2025-11-04 |  | 이규리 | 2025-10-28: MSA 특강
| 팔로우 기능 | 0% |  | 2025-11-04 |  | 이규리 | 2025-10-28: MSA 특강
| 3.2.7 마이페이지 | 0% |  |  |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 회원 정보 수정 | 0% |  | 2025-11-04 |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 뷰티 프로필 수정 | 0% |  | 2025-11-04 |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 주문 내역 조회 | 0% |  | 2025-11-04 |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 작성한 리뷰 목록 | 0% |  | 2025-11-04 |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 좋아요 목록 | 0% |  | 2025-11-04 |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 회원 탈퇴 | 0% |  | 2025-11-04 |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 3.2.8 관리자 | 0% |  |  |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 상품정보 등록 | 0% |  | 2025-11-04 |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 상품정보 수정 | 0% |  | 2025-11-04 |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 상품정보 삭제 | 0% |  | 2025-11-04 |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 전체 회원 목록/모니터링 | 0% |  | 2025-11-04 |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 전체 주문 목록 | 0% |  | 2025-11-04 |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 주문 상태 수정 | 0% |  | 2025-11-04 |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
4. 병합 및 테스트 | 4.1 프론트 & 백엔드 병합 | 0% |  |  |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 4.1.1 프론트 파일 및 백엔드 파일 병합 | 0% |  | 2025-12-01 |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 4.1.2 파일 에러 수정 | 0% |  | 2025-12-01 |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 4.1.3 API 연동 점검 | 0% |  | 2025-12-01 |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 4.1.4 환경변수 통합 및 경로 수정 | 0% |  | 2025-12-01 |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 4.1.5 빌드/런타임 환경 테스트 | 0% |  | 2025-12-01 |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 4.2 테스트 | 0% |  |  |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 4.2.1 단위 및 통합 테스트 | 0% |  | 2025-11-04 |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 4.2.2 시스템 테스트 | 0% |  | 2025-11-17 |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 4.2.3 성능 및 보안 테스트 | 0% |  | 2025-11-24 |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 4.2.4 사용자 인수 테스트 | 0% |  | 2025-11-04 |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 4.2.5 최종 보그 수정 및 배포 준비 | 0% |  | 2025-12-01 |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 4.3 피드백 | 0% |  |  |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 4.3.1 전체 에러 수정 | 0% |  | 2025-12-01 |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 4.3.2 QA 테스트 피드백 반영 | 0% |  | 2025-12-01 |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 4.3.3 시연 후 수정 | 0% |  | 2025-12-01 |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
5. 배포 | 5.1 배포 준비 | 0% |  |  |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 5.1.1 빌드 파일 생성 | 0% |  | 2025-12-01 |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 5.1.2 서버 환경 설정 | 0% |  | 2025-12-01 |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 5.1.3 application.yml 환경 변수 설정 | 0% |  | 2025-12-01 |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 5.2 배포 실행 | 0% |  |  |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 5.2.1 백엔드 배포 | 0% |  | 2025-12-08 |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 5.2.2 프론트엔드 배포 | 0% |  | 2025-12-08 |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 5.2.3 배포 검증 (URL 테스트) | 0% |  | 2025-12-08 |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 5.3 유지보수 | 0% |  |  |  | coco팀 모두 | 2025-10-28: MSA 특강
| 5.3.1 버그 리포트 및 수정 | 0% |  | 2025-11-17 |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 5.3.2 로그 모니터링 및 성능 점검 | 0% |  | 2025-11-17 |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 5.3.3 업데이트 계획 수립 | 0% |  | 2025-11-17 |  |  | 2025-10-28: MSA 특강
| 프로젝트 발표 | 0% | 1일 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |  | 2025-10-28: MSA 특강